## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2019 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п |  | Наименование объекта | Содержание работ | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
Ремонт электросетевых объектов
1 | РП-107 | Ячейка 8 | капитальный ремонт релейной защиты | 08.30ч. 14.01.2019 | 15.30ч. 21.01.2019
2 | от яч.3 РП-105 до Т-1 ТП-135 |  | работ кабельных линий | 08.30ч. 05.02.2019 | 15.30ч. 22.02.2019
| от яч. 3 РП-144 до яч.2 ТП школы № 8 |  | работ кабельных линий
3 | РП-108 | Ячейка 5 | капитальный ремонт релейной защиты | 08.30ч. 13.03.2019 | 15.30ч. 22.03.2019
4 | РП-101 | Ячейка16 | капитальный ремонт релейной защиты | 08.30ч. 10.04.2019 | 15.30ч. 18.04.2019
5 | РП-102 | Ячейка 20 | текущий ремонт релейной защиты | 08.30ч. 06.05.2019 | 15.30ч. 28.05.2019
| Ремонт передвижной электролаборатории |  | текущий ремонт
| Ремонт наружнего освещения по Гл.аллее, 2 аллее,3-4 зоне,постах охраны, предзав.площадке |  | текущий ремонт
6 | РП-115 | Ячейка 10 | текущий ремонт | 08.30ч. 05.06.2019 | 15.30ч. 21.06.2019
| РП-119 | Ремонт фидера 1 на РП-119 | текущий ремонт
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
| РП-102 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 58
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 17