## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2021 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
Ремонт электросетевых объектов
январь | ТП-114 Т-1, Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт | 08.30ч. 12.01.2021 | 15.30ч. 28.01.2021
| ТП-130 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-132 ячейка 10 | Монтаж оборудования | текущий ремонт
февраль | РП-110 яч. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2021 | 15.30ч. 26.02.2021
| РП-110 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-110 яч. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-110 яч. 11 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| РП-110 яч. 1, 4 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт
| РП-110 Т-2 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| РП-110 яч. 1, 4 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-110 яч. 12 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
март | РП-108 яч. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 02.03.2021 | 15.30ч. 30.03.2021
| РП-108 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| РП-108 яч. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-108 яч. 7 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| ТП-114 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-130 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-110 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
апрель | ТП-108А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 02.04.2021 | 15.30ч. 30.04.2021
| ТП-108А Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-135 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-135 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-121 автомат 24 | Монтаж кабельной линии | текущий ремонт
| ТП-108А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-108А Т-2 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-135 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-135 Т-2 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
май |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 25.05.2020 | 15.30ч. 26.05.2020
июнь |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 03.06.2020 | 15.30ч. 23.06.2020
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
июль |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 13.07.2020 | 15.30ч. 16.07.2020
август |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 03.08.2020 | 15.30ч. 18.08.2020
сентябрь |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 02.09.2020 | 15.30ч. 29.09.2020
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
октябрь |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 05.10.2020 | 15.30ч. 29.10.2020
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
ноябрь |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 05.11.2020 | 15.30ч. 27.11.2020
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
декабрь |  |  | текущий ремонт | 08.30ч. 01.12.2020 | 15.30ч. 29.12.2020
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58