## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2021 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
Ремонт электросетевых объектов
январь | ТП-114 Т-1, Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт | 08.30ч. 12.01.2021 | 15.30ч. 28.01.2021
| ТП-130 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-132 ячейка 10 | Монтаж оборудования | текущий ремонт
февраль | РП-110 яч. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2021 | 15.30ч. 26.02.2021
| РП-110 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-110 яч. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-110 яч. 11 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| РП-110 яч. 1, 4 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт
| РП-110 Т-2 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| РП-110 яч. 1, 4 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-110 яч. 12 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
март | РП-108 яч. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 02.03.2021 | 15.30ч. 30.03.2021
| РП-108 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| РП-108 яч. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-108 яч. 7 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| ТП-114 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-130 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-110 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
апрель | ТП-108А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 02.04.2021 | 15.30ч. 30.04.2021
| ТП-108А Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-135 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-135 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-121 автомат 24 | Монтаж кабельной линии | текущий ремонт
| ТП-108А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-108А Т-2 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-135 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-135 Т-2 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
май | РП-150 яч. 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 11.05.2021 | 15.30ч. 31.05.2021
| РП-150 яч. 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-150 яч. 2 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-150 яч. 14, 16 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-150 яч. 14, 16 | Ремонт маслянных выключателей | капитальный ремонт
| Рп-150 яч. 3 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
июнь | ТП-148 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт | 08.30ч. 01.06.2021 | 15.30ч. 30.06.2021
| ТП-148 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-148А Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-148А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-148 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-148 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-148А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-148А Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
июль | РП-125 яч. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.07.2021 | 15.30ч. 30.07.2021
| РП-125 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-125 яч. 12 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| РП-125 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| РП-125 яч. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-125 яч. 2 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-125 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-125 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-125 яч. 2 | Ремонт маслянных выключателей | капитальный ремонт
август | ТП-107А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.08.2021 | 15.30ч. 30.08.2021
| ТП-107А Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-129 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-129 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-129 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-129 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
сентябрь | РП-123 яч. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.09.2021 | 15.30ч. 29.09.2021
| РП-123 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-123 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| РП-123 яч. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ремонт маслянных выключателей | текущий ремонт
| РП-123 яч. 9 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| РП-123 яч. 3 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-123 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-123 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-123 яч. 3 | Ремонт маслянных выключателей | капитальный ремонт
октябрь | ТП-116 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.10.2021 | 15.30ч. 30.10.2021
| ТП-116 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-133 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-133 Т-1 | Ремонт выключателей нагрузки | текущий ремонт
| ТП-116 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-116 Т-3 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
ноябрь |  |  | текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
декабрь |  |  | текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58