## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2022 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
январь | РП-132 яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 11.01.2022 | 15.30ч. 31.01.2022
| РП-132 яч. 4 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| РП-132 яч. 3, 11, 13, 15 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-132 яч. 17 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
февраль | ТП-132А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2022 | 15.30ч. 27.02.2022
| ТП-132А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-132В Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-132В Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-132Б Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-132Б Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-132В Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-132В Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
март | РП-213 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.03.2022 | 15.30ч. 30.03.2022
| РП-213 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-120 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-120 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-119 яч. 1 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-120 яч. 1 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-119 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-213 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-213 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-120 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-120 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58