## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2022 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
январь | РП-132 яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 11.01.2022 | 15.30ч. 31.01.2022
| РП-132 яч. 4 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| РП-132 яч. 3, 11, 13, 15 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-132 яч. 17 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
февраль | ТП-132А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2022 | 15.30ч. 27.02.2022
| ТП-132А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-132В Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-132В Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-132Б Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-132Б Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-132В Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-132В Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
март | РП-213 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.03.2022 | 15.30ч. 30.03.2022
| РП-213 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-120 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-120 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-119 яч. 1 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-120 яч. 1 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-119 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-213 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-213 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-120 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-120 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
апрель | ТП-Школа №8 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.04.2022 | 15.30ч. 29.04.2022
| ТП-Школа №8 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-Школа №8 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-Школа №8 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-142 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-142 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
май | РП-128 яч. 1, 2, 4 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 04.05.2022 | 15.30ч. 31.05.2022
| РП-128 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-128 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-128 яч. 3 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-128 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-128 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
июнь | ТП-140 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.06.2022 | 15.30ч. 30.06.2022
| ТП-140 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-141 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-141 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-145 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-145 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-140 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-140 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-141 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-141 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-145 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-145 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
июль | РП-136 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.07.2022 | 15.30ч. 29.07.2022
| РП-136 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-136 яч. 29 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| Кабельная линия РП-176А - ГПП-110/10кВ "Авис" 3Ф39 | Монтаж кабельных муфты | текущий ремонт
| РП-136 яч. 5, 11, 14, 16, 30, 34 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-136 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-136 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-136 яч. 33 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
август | ТП-137 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.08.2022 | 15.30ч. 30.08.2022
| ТП-137А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-137 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-137А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| Кабельная линия РП-105 яч. 8 - РП-107 яч. 8 | Монтаж кабельных муфты | текущий ремонт
| Кабельная линия РП-102 яч. 23 - ГПП-110/10кВ "Авис" 3Ф37 | Монтаж кабельных муфты | текущий ремонт
| ТП-137 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-137 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-137А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-137А Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
сентябрь | ТП-176 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.09.2022 | 15.30ч. 29.09.2022
| ТП-176 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-176 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-176А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-176А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
октябрь | ТП-147 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 03.10.2022 | 15.30ч. 28.10.2022
| ТП-147 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| Кабельная линия РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" 4Ф42 | Монтаж кабельных муфты | текущий ремонт
| ТП-147 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-147 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-151 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-151 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
ноябрь
декабрь
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58