## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2023 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
январь | РП-107 яч. 2, 7, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 09.01.2023 | 15.30ч. 30.01.2023
| РП-107 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-107 яч. 1, 6, 8, 9 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-107 яч. 3 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-107 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
февраль | РП-107 яч. 2, 7, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2023 | 15.30ч. 27.02.2023
| РП-107 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-106 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-106 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-107 яч. 1, 6, 8, 9 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-107 яч. 3 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-107 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-105А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-105А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-106 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-106 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
март | РП-105 яч. 2, 3, 9, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.03.2023 | 15.30ч. 30.03.2023
| РП-105 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-105 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| КЛ РП-102 яч. 23 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-105 яч. 6 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
| КЛ РП-107 яч. 9 - ТП-2 (цех 79) | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-105 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-105 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-105 яч. 5 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
апрель | ТП-103 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 03.04.2023 | 15.30ч. 28.04.2023
| ТП-103 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-103 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-103 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-104 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-104 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
май | РП-101 яч. 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 03.05.2023 | 15.30ч. 31.05.2023
| РП-101 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-101 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| КЛ РП-128 яч.1 - ТП-117 Т-1 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-101 яч. 4, 5, 7, 9, 13, 16 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-101 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-101 яч. 11, 12, 15 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
июнь | ТП-138 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.06.2023 | 15.30ч. 30.06.2023
| ТП-138 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-139 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-139 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-110 яч.1 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| РП-110 яч.5 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| ТП-138 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-138 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-139 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-139 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
июль | РП-102 яч. 1, 2, 12, 14, 18, 25, 26 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 03.07.2023 | 15.30ч. 28.07.2023
| РП-102 Т-2, Т-3, Т-4 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-102 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-125 яч. 9 | Монтаж концевых муфт | текущий ремонт
| РП-144 яч. 9 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| РП-102 яч. 13, 17, 19, 20, 22, 23 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-102 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-102 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-102 яч. 21 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
август | ТП-109 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.08.2023 | 15.30ч. 30.08.2023
| ТП-109 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-109А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-109А Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| КЛ РП-125 яч. 9 - РП-144 яч. 9 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-123А яч. 3 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| КЛ РП-107 яч. 7 - РП-102 яч.17 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| ТП-109 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-109 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-109А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-109А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
сентябрь | РП-102Б яч. 1, 4 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.09.2023 | 15.30ч. 29.09.2023
| РП-102Б яч. 3, 5 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-102Б яч. 10 | Ремонт трансформатора напряжения | текущий ремонт
октябрь | ТП-111 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 02.10.2023 | 15.30ч. 30.10.2023
| ТП-111 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-111 Т-3 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-111 Т-3 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-121 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-121 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| КЛ РП-105 яч. 7 - ТП-135 Т-2 | Монтаж соединительной муфты | текущий ремонт
| КЛ РП-105 яч. 7 - ТП-135 Т-2 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| ТП-111 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-111 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-121 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-121 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
ноябрь | РП-115 яч. 2, 4, 5, 8, 14, 16 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.11.2023 | 15.30ч. 30.11.2023
| РП-115 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-115 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| КЛ РП-101 яч 5 - РП-110 яч. 1 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-115 яч. 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-115 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-115 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-115 яч. 1 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
декабрь | Ремонтные работы не проводились
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58