## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2023 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
январь | РП-107 яч. 2, 7, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 09.01.2023 | 15.30ч. 30.01.2023
| РП-107 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-107 яч. 1, 6, 8, 9 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-107 яч. 3 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-107 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
февраль | РП-107 яч. 2, 7, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2023 | 15.30ч. 27.02.2023
| РП-107 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-106 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-106 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-107 яч. 1, 6, 8, 9 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-107 яч. 3 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-107 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-105А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-105А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-106 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-106 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
март |  |  |  | 08.30ч. 01.03.2023 | 15.30ч. 30.03.2023
апрель |  |  |  | 08.30ч. 01.04.2023 | 15.30ч. 29.04.2023
май |  |  |  | 08.30ч. 04.05.2023 | 15.30ч. 31.05.2023
июнь |  |  |  | 08.30ч. 01.06.2023 | 15.30ч. 30.06.2023
июль |  |  |  | 08.30ч. 01.07.2023 | 15.30ч. 29.07.2023
август |  |  |  | 08.30ч. 01.08.2023 | 15.30ч. 30.08.2023
сентябрь |  |  |  | 08.30ч. 01.09.2023 | 15.30ч. 29.09.2023
октябрь |  |  |  | 08.30ч. 03.10.2023 | 15.30ч. 28.10.2023
ноябрь |  |  |  | 08.30ч. 01.11.2023 | 15.30ч. 29.11.2023
декабрь | Ремонтные работы не проводились
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58