## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2024 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
январь | РП-110 яч. 6, 8, 9 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 09.01.2024 | 15.30ч. 30.01.2024
| РП-110 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-110 яч. 1, 4, 5, 7 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-110 яч. 11, 12 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-110 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-110 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
февраль | ТП-114 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.02.2024 | 15.30ч. 28.02.2024
| ТП-114 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-114 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-114 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-130 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-130 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
март | РП-108 яч. 2, 4, 6, 16 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.03.2024 | 15.30ч. 29.03.2024
| РП-108 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-108 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| КЛ РП-108 яч. 3 - ТП-108А Т-1 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-108 яч. 1, 3, 5, 9, 10, 15 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-108 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-108 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-108 яч. 7, 8 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
апрель | ТП-108А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.04.2024 | 15.30ч. 30.04.2024
| ТП-108А Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-135 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-135 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-108 яч. 1, 3, 5, 9, 10, 15 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт
| ТП-108А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-108А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-135 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-135 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
май | РП-150 яч. 12, 14 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 06.05.2024 | 15.30ч. 31.05.2024
| РП-150 яч. 4 | Ремонт трансформатора собственных нужд | текущий ремонт
| РП-123А яч. 3 | Монтаж соединительной муфты | текущий ремонт
| РП-150 яч. 1, 13, 15, 16 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-150 яч. 2, 3 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
| РП-150 яч. 11 | Ремонт трансформатора собственных нужд | капитальный ремонт
июнь | ТП-148 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 03.06.2024 | 15.30ч. 28.06.2024
| ТП-148 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-148А Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| ТП-148А Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-148 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-148 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-148А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-148А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
июль | РП-125 яч. 2, 8, 9 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 01.07.2024 | 15.30ч. 30.07.2024
| РП-125 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-125 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| РП-176А яч. 2 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 39 | Монтаж соединительной и концевой муфт | текущий ремонт
| РП-125 яч. 3, 5, 6, 7, 10 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-125 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-125 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
август | ТП-129 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт | 08.30ч. 01.08.2024 | 15.30ч. 30.08.2024
| ТП-129 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| ТП-106 ф. 44 - СП-1 СЭТВиГВС (корпус 169) | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-123А яч. 8 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| РП-125 яч. 6 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| КЛ РП-108 яч. 4 - ТП-108А Т-2 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| ТП-107А Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-107А Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| ТП-129 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| ТП-129 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
сентябрь | РП-123 яч. 6, 8, 10 | Ремонт релейной защиты | текущий ремонт | 08.30ч. 02.09.2024 | 15.30ч. 30.09.2024
| РП-123 Т-2 | Ремонт силового трансформатора | текущий ремонт
| РП-123 Т-2 | Ремонт выключателя нагрузки | текущий ремонт
| Опора к ТП-4 | Монтаж концевой муфты | текущий ремонт
| КЛ ТП-7 - ТП-2 | Монтаж соединительных муфт | текущий ремонт
| РП-123 яч. 1, 3, 4, 5, 7 | Ремонт релейной защиты | капитальный ремонт
| РП-123 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | капитальный ремонт
| РП-123 Т-1 | Ремонт выключателя нагрузки | капитальный ремонт
| РП-123 яч. 9 | Ремонт трансформатора напряжения | капитальный ремонт
октябрь |  |  |  | 08.30ч. 02.10.2024 | 15.30ч. 30.10.2024
ноябрь |  |  |  | 08.30ч. 01.11.2024 | 15.30ч. 30.11.2024
декабрь |  |  |  | 08.30ч. 01.12.2024 | 15.30ч. 26.12.2024
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Е.А. Курносов
Главный энергетик-нач. РЭЦ
| РП-102 | РП-110 Т-1
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58